北  京  大  学

化学基础实验教学中心改造工程招标项目

招 标 文 件

编号：2008[10]

北京大学实验室与设备管理部

二〇〇八年三月十四日

目        录

第一部分  投标邀请	3

第二部分  招标文件	4

第三部分  投标须知	5

第四部分  技术要求	10

第一部分  投标邀请

北京大学化学基础实验教学中心拟改造实验室，根据有关规定，向社会公开招标，邀请具有资质的有关公司参加投标。有关问题说明如下：

- 招标人：北京大学

- 招标地点：北京大学实验室与设备管理部

- 招标货物名称、数量、交货期及地点：

  - 招标货物名称：实验室改造工程；

  - 技术规格要求：见第四部分；

  - 交货期：4月1日开始施工；

  - 交货地点：北京大学东门外化学楼。

- 招标文件的获取：2008年3月17-21日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30（北京时间）在北京大学实验室与设备管理部（北京大学西门内红1楼、红2楼之间横楼二层5216室）购买招标文件，每套100元人民币，售后不退。

- 投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp）。

- 实地勘察现场时间：2007年3月21日上午9:00整，由北京大学实验室与设备管理部出发。

- 投标人购买一份标书只能投一个方案，一份标书投2个或以上方案视为无效。

- 投标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 投标截止时间：2008年3月25日上午9:00时前（北京时间），逾期恕不接受。

- 开标时间：2008年3月25日上午9:00时整。

- 开标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 联系方法

联系人：北京大学实验室与设备管理部   荆明伟  张玉祥

电话：010-62758587

传真：010-62751411

地址：北京市海淀区颐和园路5号       邮编：100871

第二部分  招标文件

- 招标文件构成：招标文件共六部分， 内容如下：

第一部分 投标邀请

第二部分 投标资料表

第三部分 投标人须知

第四部分 技术要求

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知北京大学实验室与设备管理部；

- 在投标截止期以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人。

- 招标文件的修改

- 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

- 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标机构回函确认。

- 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标机构可自行决定是否延长投标截止期。

第三部分  投标须知

- 说明

- 适用范围

- 本招标文件仅适用于本投标邀请函中所叙述项目的货物、工程及服务。

- 定义

- “招标人”系指北京大学。

- “投标人”系指按照招标文件的规定，获得招标文件，并向招标人提交投标文件的企业或事业或科研单位的独立法人。

- “中标人”系指经过评标委员会评审，符合招标文件要求，综合竞争实力最强、赢得供货合同的投标人。

- “用户”系指北京大学化学基础实验教学中心。

- “货物”：就本招标文件而言，投标人在合同项下需要提供、安装的硬件、软件，以及所有有关的文件，统称为“货物”。

- “服务”：由投标人提供的有关运输、保险、安装、继承、调试、培训、技术支持、维护和维修以及其它使货物正常运转所必需的服务，统称为“服务”

- 投标费用

- 无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 中标服务费

中标商应在合同生效后5个工作日内，依照合同金额采用差额定率累进计费方式向北京大学交纳中标服务费。具体计算方式：

      - 100万元人民币以下部分按1％收取；

      - 100－500万元人民币部分按0.8％收取；

      - 500万元以上人民币部分按0.6％收取

- 投标方条件

- 投标人必须是具有法人资格的企业或事业或科研单位的独立法人，进行工商税务登记且年检合格。

- 投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关的中国法律法规。

- 具备良好的供应和施工能力，具有完善的售后服务和良好的信誉，无不良经营行为。

- 投标人需具有房屋改造经验以及成功案例。必须具有良好的售后服务保障体系

- 投标文件的编写要求

- 投标文件的语言与计量单位

- 投标文件、资料、往来信函等使用语言为中文。

- 除招标文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位、图形符号等应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号。

- 投标文件中，由于未作解释或解释不当而产生的歧义，招标人可朝对招标人有利的方向理解。

- 文字（或结合图）说明自己设计的具体优点。

- 投标文件的组成

- 投标书

  - 实验室改造工程及设备投标报价表；

  - 投标货物名称及规格、国别、生产厂家、工作参数、具体性能等指标

  - 建设、制造、安装、验收标准；

  - 投标人情况一览表；

  - 售后服务承诺以及兑现这些承诺所具备的条件和保障措施；

  - 开标一览表

  - 投标人能够给予招标人的其他优惠条件。

- 资格证明文件：

- 营业执照（复印件）；

- 法人资格证明或法人代表授权书

- 税务登记证明（复印件）；

- 注册资本证明（复印件）；

- 法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；

- 投标货物的生产许可证（复印件）或产品代理授权证明；

- 投标货物（技术）的鉴定证书（复印件）；

- 投标货物（技术）获优、奖等荣誉证书（复印件）；

- 有关技术人员及参与项目管理、施工人员的资格证明；

- 投标人认为有必要的其他证明文件。

- 投标书附件：

- 详细的交货清单；

- 备件清单；

- 专用工具清单；

- 交货时间；

- 对招标文件要求付款方式的确认或偏离建议；

- 投标人认为需要陈述的其他内容。

- 有关投标报价的规定

- 所有投标均以人民币报价。

- 投标单位应出具详细的工程预算书。

- 投标报价应是货物（技术）交付之前包括货物及运输、施工、安装调试、人员培训等的最终报价。

- 投标报价应提供单价及本次投标总价。

- 投标人应详实提供设备投标报价表。

- 招标人不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的投标报价。

- 未经考验的新产品、试制品不能参加投标。

- 投标报价为一次性报价。

- 招标人不保证最低报价中标。

- 有关投标的其他规定

- 投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式6份（正本1份，副本5份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。

- 投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。

- 投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。

- 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。

- 全部投标文件应装入同一密封袋内，密封包装，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。

- 开标和评标

- 开标

- 开标仪式由招标人主持，在投标邀请函中规定的地点和时间开标。

- 开标时当众查验投标文件密封情况，确认无误后拆封。

- 评标

- 评标委员会：招标人将依照《中华人民共和国招标投标法》、国家计委等七部委制定的《评标委员会和评标方法暂行规定》、《北京大学招标采购管理办法》等法律法规的有关规定组建评标委员会；评标委员会成员由专家、用户代表等五人组成。

- 评标原则：评标委员会按照有关法律、法规规定和招标文件要求，遵循公平、公正、科学、择优的原则，采用相同的程序和标准，不受外界任何因素干扰和影响独立对投标文件进行评审。

- 评标主要内容：对投标文件的初审、质疑、综合评审、择优定标。具体内容：技术性能、相关业绩、综合商务及投标报价。。

- 中标条件

- 能最大限度满足招标文件要求；

- 投标报价合理；

- 具有综合竞争优势。

- 授予合同

- 招标人在授标时的权利

- 在授予合同时，招标人有权变更货物数量和服务内容，其增减变更范围不超过20%。但不对单价或其它的条款和条件做任何改变。

- 若投标人数达不到法定要求或评标委员会否决所有投标，招标人有权选择其他采购方式。

- 中标通知

- 评标委员会确定中标厂商后，由招标人签发《中标通知书》。

- 对未中标的投标人，招标人可以不解释落标原因，投标文件不予退还。

- 签订合同

- 中标人应按中标通知书规定的时间、地点及其他要求与招标人签订中标经济合同。

- 投标人接到中标通知后未按规定签订中标经济合同，或要求修改其投标文件，或转包者，招标人有权撤销其中标资格并按开标后撤回投标处理，投标人应承担由此给招标人造成的一切损失。招标人可另选评标排序第二位的投标人为中标人或另行招标。

- 验收

- 投标人应提供建设、安装、改造及验收的标准以及货物清单。

- 货物运抵安装现场后，招标方提供货物储存和安装调试场所，并对货物质量、规格等技术指标进行检验；

- 中标人未在规定日期进行安装、调试工作的，按如下约定支付违约罚金：

推迟一周，违约罚金为合同总额的1％；

推迟两周，违约罚金为合同总额的3％；

推迟三周，违约罚金为合同总额的5％。

第四部分  技术要求

- 工程量编制依据：

1、本报价依据现场测量后计入工程量。

2、本工程墙面装饰量计算方法规定如下：

（1）室内墙面面积＝周长╳房高－门、窗面积的一半

（2）室内地面面积、顶面面积＝长度╳宽度

（3）走廊地面面积＝长度╳宽度

（4）走廊墙面面积＝周长╳房高－门面积的一半

3、墙面预处理面积、贴布面积和粉刷面积三者不相同，应分别计算。

4、所有工程报价都必须详细列出项目单价。

- 项目工期

总工期：2008年4月1日～2008年7月14日，工期分4个阶段进行。

第一阶段：4月1日～4月30日，完成一楼（约42个标准间）和517～521和520～522（约11个标准间）的改造任务（粉刷墙面、更换门和部分吊顶、部分电路改造、整修地面和上下水等）。

第二阶段：5月1日～5月15日，完成安全楼道（1～5层）的改造任务（粉刷墙面和整修地面等）。

如果施工方施工力量充足，第一、二阶段的任务可以合并执行。

5月15日～6月12日停工。

第三阶段：6月14日～7月5日，完成北区4层（11个标准间）和5层（约33个标准间），及西区3楼（305除外）和西区401（约14个标准间）的改造任务（粉刷墙面、更换部分吊顶、部分电路改造、整修地面和上下水等）。

第四阶段：7月1日～7月14日，完成北区01系列房间的改造（约8个标准间）的改造任务（粉刷墙面、部分电路改造和上下水等）。

- 项目要求

  - 墙面预处理：

所有装修房间的室内墙面和顶面（有吊顶的房间除外）、及1楼楼道和安全楼道墙面原涂层全部铲除（到水泥墙面）。

北区2、4、5楼道墙面原涂层不铲，只需将原涂层表面经砂纸打磨即可（局部地区应适当修补）。

北区3层和西区3层楼道不修饰。

  - 墙面装饰

所有装修房间的室内墙面和顶面、及一楼楼道和安全楼道墙面基底清扫干净后刮高弹腻子（甲供），贴玻璃纤维布（或的确良布，可分别报价），再刮一遍腻子，涂一遍底漆，三遍涂料（涂料品牌待定）

北区2、4、5楼道墙面滚涂高弹涂料2遍。

  - 地面：

拆除隔断墙后的地面要修补齐，然后清洗打腊。打腊应先做样板间。如果打腊效果不好，该部分工程从项目中扣除，另找施工队施工。

  - 隔断墙：

新增隔断墙全部采用轻钢龙骨结构，结构钢和市面板材料应选用国内名牌产品。

  - 门：

一楼的实验室门全部复新，原加的门套全部拆除，有部分门是向外开的，一律都改向内开。

  - 电

联接方式全部按国标的要求进行安装。未加说明的部分，从配电箱到实验台的穿线一律使用6平方的铜线，接到墙面的电线一律采用4平方的铜线，照明一律使用2.5平方的铜线。其它有特殊说明的电源线按说明的要求接线。穿管一律使用标准电工用镀锌铁管，未加说明时一律走（同管）五线。

  - 上下水

做拆除操作时应对原有管路进行保护，下水管需截管时留口长度应不小于100毫米。上下水管时联接方式全部按国标的要求进行安装。相应管材、返水弯等使用国产名牌PVC管材，使用PVC胶联接，不能使用“玻璃胶”密封。

- 材料要求

所有装修材料都必须使用国产名牌材料或甲方指定材料。其中指定：腻子：美巢或其它名牌产品，涂料：立邦BJ5000或北京未名博雅科技有限公司的WM-N2000，插座、灯开关等低压电器均采用TCL4.0，其它使用的辅料（敷胶的玻璃纤维布或的确良布、电线、五金件、水暖件、板材等）投标方可自选但应在标书中说明所使用的品牌和生产企业。

- 报价

任选一个方案报价：

1、使用BJ5000与其它材料的报价；

2、使用WM-N2000与其它材料的报价；

报价中应说明墙面装饰施工工艺和单位面积材料消耗量。

- 项目内容

- 粉刷室内墙面项目约5000 m2。

其中室内部分（北区1楼、5楼、西区3楼全部和01系列及安全楼道全部，4楼11间和西区401）全部铲除墙皮（到水泥墙面），贴布、两遍腻子三遍涂料；但顶面不贴布。

楼道一楼部分同上， 2、4、5楼道只砂纸打磨后滚涂。北区和西区三楼不动。

- 地面抛光打腊：约2400m2

一楼全部房门粉刷更新，一律向内开。数量：单开门27个，双开门3个。造型和颜色与楼上其它木门相同，实验室全部使用同一把锁（共25把），办公室使用同一把锁（共5把）。

- 一层所有实验室都将上水堵头换成6分截门（不装洗手盆的办公室除外），对有两个上水堵头的中央台只接一个截门，需要确认所需截门数量。

- 北侧天然气管道全部拆除，南侧保留112、116～126房间的天然气管道，其余全部拆除。

- 拆除全部暖气罩（27个）及包水管柱（54个）。103－107、109－113、115－118、120－122、124、126注意：保留105的木地板（装修时请注意保护）。

- 说明：北区全部卫生间房门以内不装修。

- 通风柜和室外风机（实验家俱厂负责）

北区现有通风柜共，其中115有6个1.5米风柜，109、112、114各有一个1.5米风柜。

- 空调改造项目： 空调室内机全部从墙上摘下，处理墙面。

说明：1. 北区一楼现装有空调23台，其中柜式3台，挂壁式20台。

2. 改造需保留9台，改装1台，新安装3台，共13台，剩余10台。

3. 若空调过剩，可考虑①可拆可保留3台，②化工2台。剩余5台。

- 成品保护：有部分房间的实验台和通风柜保留在原位，请装修前用苫布遮盖，吊顶和顶面粉刷都应搭架子施工，不允许踩踏台面和试剂架。

- 具体施工量按实际测量为准。

其它装修项目：

| 楼层 | 房间号 | 项目 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 102 | 电源 | 6 | 明线插座拆掉，电源下降埋管，东，西墙各均匀分布3个插座，5孔10A单相，距地面30cm暗埋 |
|  | 102 | 网线接口 |  | 保留原有的网线接口，接口改在墙角处 |
|  | 102 | 卫生柜 | 1 | 楼道卫生柜改造 |
|  | 103 | 安大窗帘盒 | 1 | 蔽光，北墙窗户 |
|  | 103 | 安小窗帘盒 | 1 | 蔽光，门里面 |
|  | 103 | 引电源 | 2 | 东西墙明线插座拆掉留线引至两侧实验台试剂架 |
|  | 103 | 水盆 | 1 | 东侧实验台上 |
|  | 104 | 拆隔断墙 | 1 |  |
|  | 104 | 吊顶 |  | 拆隔断墙修补吊顶 |
|  | 104 | 引电源 | 2 | 中央及东侧实验边台 |
|  | 104 | 引电源 | 1 | 西侧距地1.5m距北墙2.5m安电源盒（空开1个，15A插座1个，10A插座3个）。 |
|  | 104 | 电源盒 | 1 |  |
|  | 104 | 灯开关 | 1 | 改为暗埋 |
|  | 104 | 水盆 | 1 | 东侧实验台上 |
|  | 104 | 拖布池 | 1 | 西墙南侧 |
|  | 104 | 中间墙打孔排风 |  | 中央台西侧原子吸收仪器排风管道直径约150mm。排风口中心距中央台东外侧300mm，距中央台北外侧1400mm |
|  | 104 | 地漏 | 1 | 寻找恢复地漏 |
|  | 105 | 地面 |  | 2开间，保留木地板 |
|  | 105 | 水盆 | 1 | 东侧实验台上 |
|  | 105 | 拖布池 | 1 | 东墙北侧 |
|  | 105 | 拆电源插座 |  | 西墙电源插座全拆，电线套管暗埋分别引入电源盒，东墙拆插座，电源引至试剂架 |
|  | 105 | 引电源 | 3 | 实验边台和中间物理台，西墙地面1.5米距南墙1.5米;距北墙2米处2组电源盒，每组1个空开，2个20A单项插座，2个10A单项插座。 |
|  | 105 | 电源盒 | 2 |  |
|  | 105 | 中间墙打孔安装排风 |  | 仪器电极处安装排风管道。距西墙1635mm处，排风管直径约150mm，两个电极排风口距北墙1485mm和4625mm。 |
|  | 105 | 地漏 | 1 | 寻找地漏 |
|  | 105 | 拆网线 |  | 拆网线，顶棚处保留线头 |
|  | 106 | 拆隔断墙 | 1 | 墙上有电源，将电源引至中央台 |
|  | 106 | 吊顶 |  | 拆隔断墙修补吊顶或重新吊顶 |
|  | 106 | 引电源 | 3 | 中央及东、西两侧实验边台，拆两侧墙上明线插座，保留电源，引至两侧边台试剂架 |
|  | 106 | 水盆 | 2 | 东、西侧实验台上 |
|  | 106 | 拖布池 | 1 | 西墙南侧 |
|  | 106 | 通风 |  | 整体排风 |
|  | 106 | 地漏 | 1 | 寻找地漏 |
|  | 107,109 | 门(封门) | 1 | 封107门 |
|  | 107,109 | 引电源 | 3 | 中央及东、西两侧实验边台，拆两侧墙上明线插座，保留电源，从吊顶引线，埋管引至两侧边台试剂架高度 |
|  | 107,109 | 水盆 | 2 | 东、西侧实验台上 |
|  | 107,109 | 拖布池 | 1 | 东墙北侧 |
|  | 107,109 | 地漏 | 1 | 寻找地漏 |
|  | 107,109 | 拆通风柜 |  |  |
|  | 107,109 | 安装排风 |  | 利用原通风柜风道排风，仪器电极处安装2（4）个排风管道，管道直径约150mm，根据购置仪器的规格定管道口 |
|  | 107,109 | 吊顶 | 2开间 |  |
|  | 108 | 网线 |  | 拆东墙网线，保留西墙网线 |
|  | 108 | 引电源 |  | 拆除明显插座，保留电源下降套管暗埋至地面30cm处，插座位置东侧墙距南墙2m处，西侧墙距南墙3m处 |
|  | 108 | 洗手池 | 1 | 保留 |
|  | 110 | 拆装修 |  | 拆双层窗上纤维板换玻璃 |
|  | 110 | 引电源 | 2 | 2个中央化学台及东、西两侧实验边台，两个中央台地面有电源 |
|  | 110 | 引电源 | 1 | 东墙距地面1.5m，距南墙0.8m处预留1个10A插座接烘箱 |
|  | 110 | 水盆 | 2 | 2个中央实验台上 |
|  | 110 | 拖布池 | 1 | 西墙南侧 |
|  | 110 | 地漏 | 1 | 寻找地漏 |
|  | 110 | 通风 |  | 整体排风？ |
|  | 111,113 | 门(封门) | 1 | 封113门 |
|  | 111,113 | 拆隔断墙 | 1 | 111与113之间 |
|  | 111,113 | 吊顶 | 1开间 | 111接113吊顶 |
|  | 111,113 | 引电源 | 3 | 中央及东、西两侧实验边台，111西墙从配电盘引线暗埋至边台试剂架高度，保留西墙空调电源插座，隔墙拆后113无电源，中央台电源由吊顶引线暗埋置，东边台电源由吊顶引线暗埋置边台试剂架高度 |
|  | 111,113 | 水盆 | 2 | 东、西侧实验台上 |
|  | 111,113 | 拖布池 | 1 | 东墙北侧 |
|  | 111,113 | 地漏 | 1 | 寻找地漏 |
|  | 111,113 | 空调 |  | 1.5 ～ 2P 空调 |
|  | 111,113 | 通风 |  | 整体排风，排风口最好在实验室中线的南北两侧 |
|  | 112 | 拆天然气 |  | 拆西侧墙天然气，东侧天然气由总阀门引出至东侧实验台 |
|  | 112 | 拆实验台 | 1 | 拆除西侧实验台，更换东侧实验台 |
|  | 112 | 拆网线 |  | 拆除网线，网线引至114室东北角 |
|  | 112 | 通风柜 |  | 更换通风柜或通风柜换内胆，西侧墙安装5个试剂柜，其中2个通风试剂柜 |
|  | 112 | 引电源 | 1 | 西墙电源引线废掉，保留通风柜电源引线，东墙距地30厘米距北墙1米处1个10A插座饥接冰箱 |
|  | 112 | 引水管 | 1 | 西侧通风柜，东侧墙南端安装一个洗手盆 |
|  | 112 | 拖布池 | 1 | 东墙南侧 |
|  | 112 | 地漏 | 1 | 找出地漏或改造 |
|  | 114 | 引电源 | 1 | 东墙距地30cm，距北墙80cm，230cm，距南墙140cm处3个10A插座 |
|  | 114 | 网线 |  | 网线由112引至114东北角 |
|  | 114b | 门(新开) | 1 | 新开门 |
|  | 114b | 地面 | 1开间 | 原地面抛光 |
|  | 114b | 门(堵东墙门) | 1 | 堵东侧墙门 |
|  | 114b | 墙壁粉刷 | 1开间 |  |
|  | 114b | 引电源 | 1 | 自楼道总控电盘引线，重新安装114b配电盘，重新布线至两侧墙，东墙距地30厘米2个10A插座（分别距南墙800，2500mm处） |
|  | 114b | 引电源 | 1 | 西墙距地30厘米3个10A插座（分别距北墙1200，2600处），距北墙800mm处 |
|  | 114b | 洗手池 | 1 | 西墙南侧 |
|  | 114b | 引网线 | 1 | 西墙角 |
|  | 114b | 电话线 | 1 | 引电话线（东墙） |
|  | 115 | 地面 | 2开间 | 拆除高出瓷砖后抛光 |
|  | 115 | 拆通风柜 | 6 | 6个通风柜全拆除，通风管道拆除，拆除北侧通风口，保留南侧通风口用于整体排风， |
|  | 115 | 吊顶 | 2开间 |  |
|  | 115 | 引电源 | 3 | 中央实验台及西侧实验边台 |
|  | 115 | 引电源 | 1 | 东墙中间距地1.5m安装电源盒（4个10A插座，1个空开） |
|  | 115 | 电源盒 | 1 |  |
|  | 115 | 水盆 | 1 | 西侧实验台上 |
|  | 115 | 拖布池 | 1 | 东墙北侧 |
|  | 115 | 地漏 | 1 | 寻找地漏 |
|  | 115 | 通风 |  | 利用原风道整体排风，排风口最好在实验室中线的南北两侧，更换排风电机（功率小1400/min）。 |
|  | 116,118 | 门（封门） | 1 | 封闭116原单扇门 |
|  | 116,118 | 地面 | 3开间 | 保留原116，118地面瓷砖 |
|  | 116,118 | 拆墙 | 1 | 拆除原116东墙 |
|  | 116,118 | 吊顶 |  | 修补隔墙吊顶或重新116吊顶 |
|  | 116,118 | 拆装修 |  | 拆除暖气罩及包柱及里间小隔断及全部装修 |
|  | 116,118 | 引电源 | 4 | 2条中央实验台、西侧实验边台及东侧通风柜 |
|  | 116,118 | 引电源 | 1 | 东墙距地1.5m，距北墙1.4m处预留10A插座 |
|  | 116,118 | 引电源 | 1 | 西墙距地0.3m，距北墙0.8m处预留10A插座 |
|  | 116,118 | 拖布池 | 1 | 西墙南侧 |
|  | 116,118 | 地漏 | 1 | 寻找地漏 |
|  | 116,118 | 引去离子水 | 1 | 116西北 角 |
|  | 117 | 地面 | 1开间 | 拆除原地面后抛光 |
|  | 117 | 引电源 | 2 | 中心统一规格，暗埋引线至两侧天平台 |
|  | 119 | 引电源 | 1 | 西侧实验边台，及西侧电源盒 |
|  | 119 | 引电源 | 1 | 东墙距地30厘米2个10A插座,距东墙2m，3.2m |
|  | 119 | 安装电源盒 | 1 | 西侧距地1.5m距南墙2m，一个空开，1个三相10A，3个单相10A |
|  | 119 | 安装电源盒 | 1 | 东侧距地1.5m距北墙1.5m，一个空开，1个三相10A，3个单相10A |
|  | 119 | 水盆 | 1 | 在实验台上 |
|  | 119 | 空调 | 1 | 1P 空调 |
|  | 119 | 吊顶 | 1 |  |
|  | 120,122 | 门 (122) | 1 | 双扇门改造为单扇标准样式 |
|  | 120,122 | 门(120) | 1 | 改造为单扇标准样式 |
|  | 120,122 | 地面 | 3开间 | 120一间拆除瓷砖后抛光，122二间原地面抛光 |
|  | 120,122 | 拆墙 | 1 | 120东侧 有电源 |
|  | 120,122 | 拆装修 |  | 拆暖气罩及包柱拆空调 |
|  | 120,122 | 吊顶 |  | 修补吊顶或重新安装120吊顶 |
|  | 120,122 | 引电源 | 4 | 2条中央实验台、西侧实验边台及东侧通风柜，西侧边台引线自122控电盘走吊顶套管暗埋至西侧边台试剂架，中央台暗埋走吊顶暗埋至中央台，拆明线插座，保留电源 |
|  | 120,122 | 引电源 | 1 | 东墙距地1.5m，距北墙1.4m处预留10A插座 |
|  | 120,122 | 水盆 | 2 | 2条中央实验台上 |
|  | 120,122 | 拖布池 | 1 | 西墙南侧 |
|  | 120,122 | 地漏 | 1 | 寻找地漏 |
|  | 121 | 门 | 1 | 双扇改单扇(改造标准样式) |
|  | 121 | 引电源 | 3 | 中央实验台及两侧实验边台 |
|  | 121 | 水盆 | 2 | 东、西侧实验台上 |
|  | 121 | 拖布池 | 1 | 东墙北侧 |
|  | 121 | 地漏 | 1 | 寻找地漏 |
|  | 121 | 通风 |  | 整体排风，排风口最好在实验室中线的南北两侧 |
|  | 124,126 | 门(124) | 1 | 双扇改单扇（标准样式） |
|  | 124,126 | 地面 | 3开间 | 拆除高出瓷砖后抛光 |
|  | 124,126 | 拆墙 | 1 | 126西侧 有电源 |
|  | 124,126 | 吊顶 |  | 修补吊顶或重新安装吊顶 |
|  | 124,126 | 引电源 | 4 | 2条中央实验台、西侧实验边台及东侧通风柜，拆墙后126无电，可考虑暗埋走吊顶引线 |
|  | 124,126 | 引电源 | 1 | 东墙距地1.5m，距北墙1.4m处预留10A插座 |
|  | 124,126 | 水盆 | 2 | 2条中央实验台上 |
|  | 124,126 | 拖布池 | 1 | 西墙南侧 |
|  | 124,126 | 地漏 | 1 | 寻找地漏 |
|  | 123 | 拆隔断墙 | 1 | 123门西侧 |
|  | 123 | 砌隔断墙 | 1 | 123东侧将123改造为2开间 |
|  | 123 | 引电源 | 3 | 套管暗埋至中央实验台及东西两侧墙 |
|  | 123 | 安装电源盒 |  | 东，西侧墙距地1.5m各均匀分布2组电源盒，每组一个空开，2个三相10A插座，2个单项10A插座，距地1.5m，距南北墙约1.8m |
|  | 123 | 水盆 | 2 | 中央台及西墙北侧 |
|  | 123 | 拖布池 | 1 | 东墙北侧 |
|  | 123 | 地漏 | 1 | 寻找地漏 |
|  | 123 | 吊顶 | 2 |  |
|  | 123 | 通风 |  | 利用123原有风道和125已堵风道考虑123，123b125整体排风 |
|  | 123b | 门(新开) | 1 | 改造标准样式123b西侧 |
|  | 123b | 地面 | 2间 | 拆除原125一间高出瓷砖后抛光，原123一间抛光 |
|  | 123b | 拆隔断墙 | 1 | 有电源及配电盘 |
|  | 123b | 砌隔断墙 | 1 | 123东墙 |
|  | 123b | 引电源 | 1 | 自楼道总控电盘引线，重新安装123b配电盘，重新布线至中央实验台及两侧墙 |
|  | 123b | 安装电源盒 |  | 东，西侧墙距地1.5m各均匀分布2组电源盒，每组一个空开，2个三相10A插座，2个单项10A插座，距地1.5m，距南北墙约1.8m |
|  | 123b | 水盆 | 2 | 中央台及西墙北侧 |
|  | 123b | 拖布池 | 1 | 东墙北侧 |
|  | 123b | 地漏 | 1 | 寻找地漏 |
|  | 123b | 吊顶 | 1 |  |
|  | 123b | 通风 |  | 利用123原有风道和125已堵风道考虑123，123b125整体排风 |
|  | 125 | 门 | 1 | 双扇改单扇，改造标准样式 |
|  | 125 | 地面 | 2间 | 拆除高出瓷砖后抛光 |
|  | 125 | 引电源 | 1 | 自楼道总控电盘引线，重新安装123配电盘，重新布线至中央实验台及两侧墙 |
|  | 125 | 安装电源盒 |  | 东，西侧墙距地1.5m各均匀分布2组电源盒，每组一个空开，2个三相10A插座，2个单项10A插座，距地1.5m，距南北墙约1.8m |
|  | 125 | 水盆 | 2 | 中央台及西墙北侧 |
|  | 125 | 拖布池 | 1 | 东墙北侧 |
|  | 125 | 地漏 | 1 | 寻找地漏 |
|  | 125 | 吊顶 |  | 修补吊顶 |
|  | 125 | 通风 |  | 利用123原有风道和125已堵风道考虑123，123b125整体排风 |
|  | 128 | 地面 | 1间 | 拆除高出瓷砖后抛光 |
|  | 房间号 | 项目 | 数量 | 备注 |
|  | 402 | 安电源插座 | 3 | 距地1200mm，供电脑、冰箱等 |
|  | 402 | 拆吊柜 |  | 东侧墙，吊柜距地1400mm，规格：600×600mm，四个 |
|  | 402 | 拆电源插座 | 6 | 东侧墙，距地1200mm |
|  | 402 | 装网线接口 | 1 | 东侧墙，距地500mm，距门1200mm |
|  | 403 | 拆天然气管道 |  | 403改成库房，管道位置：东侧墙，不拆到墙里 |
|  | 403 | 拆通风柜，风道保留，加过滤网 | 1 | 位置：房间东南角 |
|  | 403 | 拆中央台及化学台 | 2 | 改成库房，中央台及化学台移到418实验准备室 |
|  | 403 | 贴瓷砖 |  | 西墙北角水盆墙面四周，面积：1200×1200+1200×450mm |
|  | 403 | 装水盆+墩布池 | 1 | 西墙北角 |
|  | 405 | 安电源插座 | 20 | 离地面1100mm高度的东西墙面上各均布10个五孔插座，可明线 |
|  | 405 | 拆插座箱 | 1 | 西侧墙，离地面1500mm |
|  | 405 | 拆瓷砖 |  | 东墙北角水池墙面四周，面积：1200×1200+1200×450mm |
|  | 405 | 拆水池 | 1 | 东墙北角 |
|  | 405 | 电路检修 |  | 现在电路有问题、断电 |
|  | 405 | 钢架实验台 | 2条 | 405改成天平室 |
|  | 412 | 装空调 | 1 | 教师办公室 |
|  | 414 | 拆插座、明线 | 20 | 离地面1100mm高度的东西墙面上各均布10个五孔插座 |
|  | 414 | 贴瓷砖 |  | 东墙南角水池墙面四周，面积：1200×1200+1200×450mm |
|  | 414 | 洗手池（改） | 1 | 拆418东墙南角洗手池改到414东墙南角 |
|  | 414 | 装网线接口 | 1 | 东侧墙，距地500mm，距门1200mm |
|  | 414 | 做吊柜 | 4 | 实验值班室东侧墙，规格：600×600mm一个单元,内两层 |
|  | 414 | 装空调 | 1 | 从420移到414 |
|  | 418 | 拆吊柜 |  | 北侧墙，吊柜距地1400mm，规格：600×600mm，四个 |
|  | 418 | 拆电源插座 | 6 | 东侧墙，距地1200mm |
|  | 418 | 修吊顶 |  | 吊顶坏，西北侧塌落 |
|  | 418 | 拆洗手池 | 1 | 东墙南角 |
|  | 418 | 拆瓷砖 |  | 东墙南角水池墙面四周，面积：1200×1200+1200×450mm |
|  | 418 | 装电热水器 | 1 | 实验准备室，东侧墙化学台水池上方，热水清洗酸管等仪器 |
|  | 418 | 引去离子水管 |  | 实验准备室配药 |
|  | 420 | 安电源插座 |  | 离地面1100mm高度的东西墙面上各均布10个五孔插座，可明线 |
|  | 420 | 拆北侧壁柜 | 2 | 值班室改成天平室，规格：950×670mm |
|  | 420 | 拆空调 | 1 | 从420移到414 |
|  | 420 | 电灯开关 |  | 更换位置，壁柜墙拆后改到北侧墙上，距门东侧200mm，距地1400mm |
|  | 420 | 封门 | 1 | 位置：西侧墙。420改成天平室 |
|  | 420 | 钢架实验台 | 2条 | 改建后的420、405（天平室）东西两侧，5500×750×855mm |
|  | 426 | 拆插座箱 | 2 | 位置：西侧墙，距地1500mm |
|  | 426 | 拆空调 | 1 |  |
|  | 426 | 封门 | 1 | 430（第七实验室东侧）已有一个单门 |
|  | 426 | 拆水池 |  | 西墙南角 |
|  | 426 | 拆瓷砖 |  | 西墙南角水池墙面四周，面积：1200×1200+1200×450mm |
|  | 426 | 改天然气管道 |  | 接天然气到西墙，426改成第七实验室 |
|  | 428 | 拆插座箱 | 2 | 位置：西侧墙，距地1500mm |
|  | 428 | 拆电闸箱 | 1 | 位置：西侧墙，距地1500mm |
|  | 428 | 拆隔断墙 | 2 | 改成四开间实验室（第七实验室） |
|  | 428 | 拆空调 | 1 |  |
|  | 428 | 拆通风柜 | 2 | 东墙北角，规格：1.2m |
|  | 428 | 吊顶 | 4间 | 拆隔断墙后吊顶 |
|  | 428 | 改门 | 1 | 单门 改成 双开门（同其他实验室） |
|  | 428 | 改天然气管道 |  | 天然气接口改三通 |
|  | 428 | 通风道 | 1 | 426西侧（第七实验室通风柜）借用428的风道，可能换风机（1.2m通风柜改成1.2m+1.8m） |
|  | 428 | 引去离子水管 |  | 第七实验室 |
|  | 428 | 重铺地面 | 4间 | 第七实验室 |
|  | 430 | 拆空调 | 2 |  |
|  | 430 | 拆插座箱 | 2 | 位置：西侧墙，距地1500mm |
|  | 430 | 拆插座箱 | 2 | 位置：东侧墙，距地1500mm |
|  | 430 | 中央实验台电源插座 | 3 | 从430北侧墙电箱接出至三个中央台，暗埋 |
|  | 房间号 | 土建汇总项目分类 | 数量 | 备注 |
|  | N502 | 装洗手池 | 1 | 尽可能靠近东南角，贴瓷砖（统一要求） |
|  | N502 | 遮盖墙面上的暗盒 | 3 | 东墙上2.2米高处有两个，两窗间墙上1.1米高处有1个。 |
|  | N502 | 修整地面 |  | 拆墙和壁柜后的地面。 |
|  | N502 | 迁移网线 | 1 | 沿着编号为3的强电管线再埋设网线管路（用原线），在距离地面30cm处设置端口盒。 |
|  | N502 | 迁移电话线 | 1 | 同网线布线方式，与网口共用一个端口盒。 |
|  | N502 | 空调插座改线 | 1 | 东墙上，原线路保留，改成暗线。 |
|  | N502 | 吊顶 | 30 | 上水管以上高度，感烟器、灯需要调整高度。 |
|  | N502 | 灯的线路和开关 | 1 | 隔断墙上的灯开关被拆除了，把该灯开关并入门口的灯开关处，此处开关盒要两个开关钮，单独控制里屋和外屋的灯。 |
|  | N502 | 拆天然气管道 | 全部 | 已经切断供气，仅需摘除室内管道约6.5米。 |
|  | N502 | 拆隔断墙和壁柜 | 4m长 | 隔断墙和门、壁柜（全砖墙面约4m长，0.18m厚，南侧墙上有灯开关、电话线、网线各1个，电插座11个，无电闸。原线保留它用。） |
|  | N502 | 布线、安电插座 |  | 线路从配电箱引入吊顶，到图中1、2、3、4各位置挖暗槽垂直向下行。1、3、4路线用原线走暗槽。 1. 编号1（东墙正中）暗槽至距地面高30cm，此处设置1个插座，再水平向南和向北各1.1米处设置1个插座（即共设置3个插座）； 2. 编号2（两窗之间）下行至距地面高90cm处设置1个插座； 3. 编号3暗槽至距地面90cm设置1个插座； 4. 编号4（距北侧墙80cm）暗槽至距地面1m设置1个插座，再水平向北邻近设置1个插座； |
|  | N503 | 钻孔，拉网线 | 1 | 吊顶上方南墙尽可能靠东的墙体打孔（如图位置），网线原线保留，自此孔穿入房内，吊顶内走线至东南墙角明线下，距地面高30cm设网口。 |
|  | N503 | 钻空调孔 | 1 | 空调用，东墙角窗下。 |
|  | N503 | 修整地面 | 2.3 | 拆墙和壁柜后的地面，3.5m×0.65m。 |
|  | N503 | 灯的开关 | 1 | 拆墙时被拆除了，原位靠墙设置。 |
|  | N503 | 拆天然气管路 | 全部 | 管路自南墙东侧进入房间，房间顶部向东和向西分两路，东侧沿顶部至东北角转向垂直向下距地面10cm处，转向到中央台，西侧沿西南角转向垂直向下伸向台面。 |
|  | N503 | 拆墙体和壁柜 |  | 拆墙（墙上有灯开关1个、网线1个，原线保留它用）；拆三个壁柜（壁柜90cm宽，60cm厚）。 |
|  | N503 | 拆电插座 | 1 | 东墙编号5现有暗盒，向下至距地面 30cm处有八孔插座1个，拆除插座，暗盒保留。 |
|  | N503 | 拆去离子水管道 | 1 | 门口东侧墙上，从墙内出口处堵塞。 |
|  | N503 | 布线，安地插座 |  | 编号1至距地面高30cm，设置1插座，原30cm以上线路作废。 编号2地面处有1个地线，原地做地插防水六孔插座1个； 编号3墙面上1.5米高有暗盒，从暗盒垂直向下走暗线到地面，顺地砖缝挖地槽至编号6（距西墙1.6m，距北墙1m，注意要向北拐40cm）做地插六孔插座1个；地插的金属底盒要求密封、防水、防尘并可升降。 |
|  | N504 | 迁移网线 | 1 | 编号3位置原来一根网线，经吊顶引线给预设的多媒体设备管线。 |
|  | N504 | 调整暗盒高度 | 1 | 东墙上暗盒，下调至台面以下，给台面供电。 |
|  | N504 | 拆天然气管路 | 全部 | 管路自西南角距地面高60cm处进入实验室，在平行距地面10cm高度沿南墙跟分布到各个实验台，最东侧的管路在东南角分支上行至屋顶，由南向北至东北角，转向沿北墙约1.8米，从屋顶出实验室。 |
|  | N504 | 拆水泥台 | 1 | 504东（原天平台3.6m×0.75m，水泥浇筑） |
|  | N504 | 拆电插座 | 4 | 东墙面五孔插座共4个，拆除，暗盒保留。 |
|  | N504 | 布线、安电插座 |  | 多媒体系统使用，统一说明。 |
|  | N505 | 修整地面 | 0.3 | 拆隔断墙后的地面。 |
|  | N505 | 拆隔断墙 | 1.9 | 砖墙底+玻璃，0.1米厚，无电闸、无插座 |
|  | N505 | 拆电插座箱 | 1 | 东墙编号2位置有插座箱1个，原位设置1个五孔插座。 |
|  | N507 | 迁移网线 | 1 | 编号3位置原来一根网线，经吊顶引线给预设的多媒体设备管线。 |
|  | N507 | 调整暗盒高度 | 1 | 东墙上电路出口（图编号4）下调至台面以下，给台面供电。 |
|  | N507 | 拆天然气管路 | 全部 | 自507门顶西侧进入房间，向东和向西两路， 向西至西南角，转向经过通风柜顶部1.2米处垂直向下至距地面40cm，通向通风柜； 向东至东南角，再分两路，一路垂直向下至距地面40cm给边台和通风柜供气，另一路转向至东北角，垂直向下至距地面10cm，转向沿北墙分布给各中央台。 |
|  | N507 | 拆电插座 | 4 | 西墙面五孔插座共4个，拆除，暗盒保留它用。 |
|  | N507 | 布线、安电插座 |  | 多媒体系统使用，统一说明。 |
|  | N508 | 钻空调孔 | 1 | 空调用，西墙角窗下。 |
|  | N508 | 布线、安电插座 |  | 两窗间（编号6圆圈处）地面原有线路，改成引线插线板，置于墙面1m高。电线固定牢靠。 |
|  | N508 | 布线、安电插座 |  | 从电闸引线经吊顶，至编号3（距地面30cm，距北墙80cm）设置1个万向三孔。 |
|  | N508 | 布线、安电插座 | 1 | 西墙编号1位置，距地面高1.3米墙上有暗盒，降低至90cm，设置1个电插座； 从电闸引线经吊顶，至西墙正中暗槽至距地面高90cm，此处设置1个插座，再水平向南和向北各1.1米处设置1个插座（即共设置3个插座）。 |
|  | N508 | 壁柜门装修 | 2 | 底层的门改成双开门，最下面一层做类似顶层的挡板，全部做抠手。重新粉刷。 |
|  | N510 | 装洗手池 | 1 | 尽可能靠近西南角，装毛巾架。已有瓷砖。 |
|  | N510 | 迁移网线 | 1 | 原线保留，埋管走暗线（平行于强电管），距地面高30cm处设置端口盒。 |
|  | N510 | 迁移电话线 | 1 | 同网线布线方式，与网口共用一个端口盒。 |
|  | N510 | 空调插座改线 | 1 | 东墙上，原线路保留，改成暗线。 |
|  | N510 | 吊顶 | 18 | 上水管以上高度，感烟器、灯需要调整高度。 |
|  | N510 | 拆拖布池 | 1 | 西南角，瓷砖保留。 |
|  | N510 | 布线、安电插座 |  | 编号3位置，原线保留改暗线，下行至距地面30cm，做分线盒，并设置1个五孔插座，再向南和向北各1.1米各设置1个五孔插座。 |
|  | N511 | 钻空调孔 | 1 | 空调用，东墙角窗下。 |
|  | N511 | 空调插座改线 | 1 | 东墙上，原线路保留，改成暗线。 |
|  | N511 | 调整暗盒高度 | 1 | 东墙上暗盒（图编号1）下调至台面（实验台要装架子，可能不用调）以下，给台面供电。 |
|  | N511 | 拆洗手池 | 1 | 西北角，瓷砖打掉，处理墙面。洗手池可以挪给510。 |
|  | N511 | 拆水盆 | 1 | 东北角，瓷砖保留。 |
|  | N511 | 拆水泥台 | 2 | 东、西两侧（4300×750×850） |
|  | N511 | 拆电插座 | 14 | 东、西两侧墙面上突起，距离地面1米左右。 |
|  | N511 | 布线、安电插座 |  | 编号2暗盒位置原位设置插座1个。 自电闸经吊顶引线至编号3，暗槽下至地面30cm，设置1个插座，再分向两侧1.1m各设置1个插座。 |
|  | N512 | 装洗手池 | 1 | 尽可能靠近西南角，贴瓷砖（统一要求）。 |
|  | N512 | 修整地面 | 0.3 | 拆隔断墙后的地面。 |
|  | N512 | 迁移网线 | 1 | 编号2位置原来一根网线，经吊顶引线至多媒体中控位置； 从N513房间迁移1根网线至编号1位置，与强电路平行埋管，在距离地面30cm处，电插座左侧设置网口。 |
|  | N512 | 空调插座改线 | 1 | 东墙上，原线路保留，改成暗线。 |
|  | N512 | 吊顶 | 18 | 上水管以上高度，感烟器、灯需要调整高度。 |
|  | N512 | 拆隔断墙 | 1 | 砖墙底+玻璃，无电闸与插座 |
|  | N512 | 布线、安电插座 |  | 沿着空调插座向下继续埋管，在距地面30cm处设置一个五孔插座。 西墙上原线保留改暗线，自电闸经吊顶西墙中部向下（如图圆圈处），至距地约90cm，设置1个插座，再水平分向两侧0.6米各设置1个插座。 多媒体系统使用，统一说明。 |
|  | N513 | 迁移网线 | 1 | 编号3位置是原来网口位置，有两根网线，其中1根经吊顶引线至多媒体系统设备管线；另1根迁移给512。 |
|  | N513 | 调整暗盒高度 | 1 | 东墙上电路出口（图编号4）下调至台面以下，给台面供电。 |
|  | N513 | 拆天然气管路 | 全部 | 513门顶东侧进入房间，向东和向西两路， 向西至西南角，转向经过通风柜顶部1.2米处垂直向下至距地面40cm，通向通风柜； 向东至东南角，再分两路，一路垂直向下至距地面40cm给边台和通风柜供气，另一路转向至东北角，垂直向下至距地面10cm，转向沿北墙分布给各中央台。 |
|  | N513 | 拆电插座 | 4 | 西墙面五孔插座共4个，拆除，暗盒保留它用。 |
|  | N513 | 布线、安电插座 |  | 多媒体系统使用，统一说明。 |
|  | N514 | 迁移网线 | 1 | 编号3位置原来一根网线，经吊顶引线给预设的多媒体设备管线。 |
|  | N514 | 调整暗盒高度 | 1 | 东墙墙上暗盒，下调至实验台面以下。 |
|  | N514 | 拆天然气管路 | 全部 | 管路自东南角距地面高60cm处进入实验室，东南角分支上行至屋顶，由南向北至东侧通风柜的南侧垂直下行，通向通风柜。东南角另一分支在平行距地面10cm高度沿南墙跟分布到各个实验台，至西南角，西南角处垂直上行至屋顶，转向沿西墙至西北角，再转向沿北墙向东约6米，从屋顶出实验室。 |
|  | N514 | 拆电插座 | 4 | 东墙上五孔插座共4个，拆除。 |
|  | N514 | 布线、安电插座 |  | 多媒体系统使用，统一说明。 |
|  | N517 | 迁移网线 | 1 | 现在西墙上有一根网线，经吊顶引线给预设的多媒体设备管线。 |
|  | N517 | 调整暗盒高度 | 1 | 东墙原电源箱位置，电路下调至实验台面以下。 |
|  | N517 | 拆水泥台 | 1 | 517东（3m） |
|  | N517 | 拆电插座箱 | 1 | 东墙中间有一个插座箱，拆除，留电路给天平台供电 |
|  | N517 | 布线、安电插座 |  | 多媒体系统使用，统一说明。 |
|  | N517 | 保留网线 |  | 其他网线原线保留，卷起藏于吊顶，备用。 |
|  | N518 | 修整地面 | 1.3 | 拆除实验装置后的地面。 |
|  | N518 | 调整暗盒高度 | 1 | 东墙上暗盒（图编号1）下调至台面以下，给台面供电。 |
|  | N518 | 拆吊柜、拆电插座 | 2 | 吊柜样式： 60cm一个单元，玻璃推拉门，每单元两层，每层高30cm，吊柜下均有电插座，30cm间隔分布。 东墙吊柜3600×250厚×600高（6个单元），底部距地面约1.4米； 西墙吊柜4800×250×600（8个单元），底部距离地面约1.7米。 注意在吊柜顶上的固定实验装置的支架要保留（三个支架，南侧的不动，中间的略微南移，北侧的拆掉）。 |
|  | N518 | 安电插座 |  | 原西墙在距地面1.4m高的位置有三个暗盒，原位设置3个电插座。 |
|  | N520 | 迁移网线 | 1 | 最近的一根网线，经吊顶引线给预设的多媒体设备管线。 |
|  | N520 | 改门 | 1 | 524门现为单开门，将旁边壁柜（图上编号2位置）打掉后扩为双开门 |
|  | N520 | 灯的开关 | 1 | 拆墙和壁柜时被拆除了，原位靠墙设置。 |
|  | N520 | 拆水盆 | 1 | 520东侧水盆（拆毛巾架），瓷砖去掉。 |
|  | N520 | 拆隔断 | 1 | 铝合金底、玻璃镶窗。5.6m宽*2.8m高 |
|  | N520 | 拆电闸箱磁控 | 1 | 现在电闸箱连接有磁控开关，去除之。 |
|  | N520 | 拆电插座箱 | 2 | 西起第1，2扇窗之间的墙和东墙中部各有1个电插座，这两个都拆除。见图编号1、5位置. |
|  | N520 | 布线、安电插座 |  | 多媒体系统使用，统一说明。 |
|  | N520 | 布线、安电插座 |  | 目前西墙上有2个五孔插座，距地面高1.4m左右； 西墙从电闸箱引线，布置插座（要满足电子天平和磁天平插头各5个，天平插头较大，要间距合适的插座。）； 多媒体系统使用，统一说明。 |
|  | N520 | 保留网线 |  | 其他网线原线保留，卷起藏于吊顶，备用。 |
|  | W401 | 引电源线 |  | 3相5线，16mm，从楼道电源箱经楼道吊顶引入401 |

开  标  一  览  表

| 投标商名称 | 制造商 | 设备名称 | 设备规格型号 | 投标总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、若本页写不开可按此格式另加附页；

2、请将本表用信封单独密封并附于标书内，开标时将唱读本表。

投标商签章：

年      月      日